## Feuil1
| 2015-02-06 | du 11/02 | du 18/02 | du 04/03 | du 11/03 | du 18/03 | du 24/03 | du 25/03 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02
|  | au 17/02 | au 03/03 | au 10/02 | au 17/03 | au 24/03 | au 15/02 | au 31/03 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02
Exploration | [6 empty] | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06
Exploration API JSON
Exploration Wikipedia
Modélisation
Modélisation de la base de données
Modélisation format d'échange
Implémentation
Implémentation Parseur V0
Implémentation API PHP V0
Construction de la base de données | bar: 2015-03-25
Export de la base de données
Implémentation Personnalisation | bar: 2015-03-25 to 2015-04-15
Tests
Test V0 Parseur
Tests Viewer | bar: 2015-03-25 to 2015-04-01
Tests unitaires | bar: 2015-03-25
Tests Application | bar: 2015-04-15 to 2015-05-05
Divers
Réunion de lancement
Rédaction du cahier des charges
Point clé
Création du logo
Préparation du COPIL | bar: 2015-03-24
Préparation de la soutenance | bar: 2015-05-05 to 2015-05-06

## Feuil2
| V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
 | time axis 2015-02-06 to 2015-05-22
Exploration
Exploration API JSON | bar: 2015-02-11 to 2015-02-24
Exploration Wikipedia | bar: 2015-02-11 to 2015-02-24
Modélisation
Modélisation de la base de données | bar: 2015-02-11; 2015-03-04
Modélisation format d'échange | bar: 2015-02-18; 2015-03-18
Implémentation
Implémentation Parseur V0 | bar: 2015-02-18 to 2015-03-03
Implémentation API PHP V0 | bar: 2015-02-11 to 2015-03-03
Construction de la base de données | bar: 2015-02-11 to 2015-02-17; 2015-03-04 to 2015-03-17; 2015-03-25 to 2015-04-07
Export de la base de données | bar: 2015-03-18 to 2015-03-24
Implémentation Personnalisation | bar: 2015-03-25 to 2015-05-04
Tests
Test V0 Parseur | bar: 2015-02-18 to 2015-03-03; 2015-03-25 to 2015-04-07
Tests Viewer | bar: 2015-03-04 to 2015-03-17; 2015-03-25 to 2015-03-31
Tests unitaires | bar: 2015-03-04 to 2015-03-17; 2015-03-25 to 2015-04-17
Tests Application | bar: 2015-04-15 to 2015-05-05
Divers
Réunion de lancement | bar: 2015-02-06
Rédaction du cahier des charges | bar: 2015-02-06
Point clé | bar: 2015-02-18; 2015-03-11; 2015-03-18; 2015-03-25; 2015-04-15; 2015-05-06; 2015-05-18; 2015-05-22
Création du logo | bar: 2015-03-18 to 2015-03-24
Préparation du COPIL | bar: 2015-03-18 to 2015-03-24
Préparation de la soutenance | bar: 2015-05-05 to 2015-05-17