## Feuil1
| 2015-02-06 | du 11/02 | du 18/02 | du 04/03 | du 11/03 | du 18/03 | du 24/03 | du 25/03 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02 | du 09/02
|  | au 17/02 | au 03/03 | au 10/02 | au 17/03 | au 24/03 | au 15/02 | au 31/03 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02 | au 15/02
Exploration | [6 empty] | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06
Exploration API JSON
Exploration Wikipedia
Modélisation
Modélisation de la base de données
Modélisation format d'échange
Implémentation
Implémentation Parseur V0
Implémentation API PHP V0
Construction de la base de données | bar: 2015-03-25
Export de la base de données
Implémentation Personnalisation | bar: 2015-03-25 to 2015-04-15
Tests
Test V0 Parseur
Tests Viewer | bar: 2015-03-25 to 2015-04-01
Tests unitaires | bar: 2015-03-25
Tests Application | bar: 2015-04-15 to 2015-05-05
Divers
Réunion de lancement
Rédaction du cahier des charges
Point clé
Création du logo
Préparation du COPIL | bar: 2015-03-24
Préparation de la soutenance | bar: 2015-05-05 to 2015-05-06

## Feuil2
| V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
 | time axis 2015-02-06 to 2015-05-22
Exploration
Exploration API JSON | 2015-02-11: Valentin
Exploration Wikipedia | 2015-02-11: Adélaïde
Modélisation
Modélisation de la base de données | 2015-02-12: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-03-05: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-03-19: Adélaïde, Manon,
Modélisation format d'échange | 2015-02-19: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-03-19: Simon, Valentin
Implémentation
Implémentation Parseur V0 | 2015-02-18: Valentin
Implémentation API PHP V0 | 2015-02-11: Simon
Construction de la base de données | 2015-02-11: Simon; 2015-03-04: Simon; 2015-04-01: Simon
Export de la base de données | 2015-03-18: Simon; 2015-03-25: Simon
Implémentation Personnalisation | 2015-04-15: Adélaïde, Manon, Simon, Valentin
Tests
Test V0 Parseur | 2015-02-18: Adélaïde, Valentin; 2015-03-25: Adélaïde, Valentin
Tests Viewer | 2015-03-04: Adélaïde, Valentin; 2015-03-25: Valentin
Tests unitaires | 2015-03-04: Valentin; 2015-04-01: Manon
Tests Application | 2015-05-04: Adélaïde, Manon, Simon, Valentin
Divers
Réunion de lancement | 2015-02-11: Adélaïde, Simon, Valentin, E. Fritsch
Rédaction du cahier des charges | 2015-02-11: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-05-19: Soutenance
Point clé | 2015-02-19: Jalon n°1; 2015-03-12: Jalon n°2; 2015-03-19: Jalon n°3; 2015-03-26: COPIL; 2015-04-16: Jalon n°4; 2015-05-07: Jalon n°5
Création du logo | 2015-03-18: Adélaïde, Valentin
Charte Graphique | 2015-05-06: Valentin
Préparation du COPIL | 2015-03-18: Adélaïde, Manon, Simon,; 2015-05-05: Adélaïde, Manon, Simon, Valentin
Préparation de la soutenance | 2015-03-18: Valentin
Tâches effectuées avant le COPIL
Travail prévu avant le COPIL et réalisé
Travail prévu avant le COPIL mais non réalisé
Travail non prévu avant le COPIL et réalisé

## Feuil3
| V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
 | time axis 2015-02-06 to 2015-03-24
Exploration
Exploration API JSON | 2015-02-11: Valentin
Exploration Wikipedia | 2015-02-11: Adélaïde
Modélisation
Modélisation de la base de données | 2015-02-12: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-03-05: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-03-19: Adélaïde, Manon,
Modélisation format d'échange | 2015-02-19: Adélaïde, Simon, Valentin; 2015-03-19: Simon, Valentin
Implémentation
Implémentation Parseur V0 | 2015-02-18: Valentin
Implémentation API PHP V0 | 2015-02-11: Simon
Construction de la base de données | 2015-02-11: Simon; 2015-03-04: Simon
Export de la base de données | 2015-03-18: Simon
Implémentation Personnalisation
Tests
Test V0 Parseur | 2015-02-18: Adélaïde, Valentin
Tests Viewer | 2015-03-04: Adélaïde, Valentin
Tests unitaires | 2015-03-04: Valentin
Tests Application
Divers
Réunion de lancement | 2015-02-11: Adélaïde, Simon, Valentin, E. Fritsch
Rédaction du cahier des charges | 2015-02-11: Adélaïde, Simon, Valentin
Point clé | 2015-02-19: Jalon n°1; 2015-03-12: Jalon n°2; 2015-03-19: Jalon n°3
Création du logo | 2015-03-18: Adélaïde, Valentin
Charte Graphique
Préparation du COPIL | 2015-03-18: Adélaïde, Manon, Simon,
Préparation de la soutenance | 2015-03-18: Valentin
Tâches effectuées avant le COPIL
Travail prévu avant le COPIL et réalisé
Travail prévu avant le COPIL mais non réalisé
Travail non prévu avant le COPIL et réalisé

## Feuil4
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
 | time axis 2015-03-25 to 2015-05-22
Exploration
Exploration API JSON
Exploration Wikipedia
Modélisation
Modélisation de la base de données
Modélisation format d'échange
Implémentation
Implémentation Parseur V0
Implémentation API PHP V0
Construction de la base de données | 2015-04-01: Simon
Export de la base de données
Implémentation Personnalisation | 2015-04-15: Adélaïde, Manon, Simon, Valentin
Tests
Test V0 Parseur | 2015-03-25: Adélaïde, Valentin
Tests Viewer | 2015-03-25: Valentin
Tests unitaires | 2015-04-01: Manon
Tests Application | 2015-05-04: Adélaïde, Manon, Simon, Valentin
Divers
Réunion de lancement
Rédaction du cahier des charges | 2015-05-19: Soutenance
Point clé | 2015-03-26: COPIL; 2015-04-16: Jalon n°4; 2015-05-07: Jalon n°5
Création du logo
Préparation du COPIL | 2015-05-06: Valentin
Préparation de la soutenance | 2015-05-05: Adélaïde, Manon, Simon, Valentin