## Table_tâches1
N° | Nom | Noms_ressources | Prédécesseurs | Pourcentage_achevé
| Exploration |  |  | 54%
2 | Exploration API JSON | Valentin |  | 100%
3 | Exploration Wikipedia | Adélaïde |  | 50%
4 | Tests Viewer | Valentin |  | 0%
| Implémentation |  |  | 40%
| Parseur JS |  |  | 75%
8 | Implementation Parseur V0 Page | Valentin | 2 | 100%
9 | Implementation Parseur V0 Portail | Valentin |  | 0%
| API - PHP |  |  | 0%
11 | Implementation API PHP V0 | Simon | 13 | 0%
| Base de donnée |  |  | 50%
13 | Construire la base de donées | Simon |  | 100%
14 | Ajouter Classe de Lien | Simon | 13 | 0%
| Jalons |  |  | 0%
17 | Lancement | Adélaïde;Fritsch;Simon;Valentin |  | 99%
18 | Jalon n°1 | Adélaïde;Fritsch;Simon;Valentin |  | 0%
19 | Point Clé | Adélaïde;Fritsch;Simon;Valentin |  | 0%